## 校方配合事项
云端书院小程序 · 校方配合事项清单
贵州交通职业大学中华文化书院 ¦ 2026 年 7 月
开发、部署、云资源、认证费、运维及后台功能均由乙方负责，相关费用已含在项目内，不产生校方额外付费。日常沟通通过项目微信群进行。下列事项需校方提供资质、完成核验或作出确认。
序号 | 事项 | 说明 | 校方需配合的内容 | 时间
一、资质与备案（请尽早办理，备案约需 1—3 周）
1 | 小程序注册与认证 | 须以学校主体注册；认证服务费 300 元/年由乙方支付（乙方使用自有支付方式，不经过学校账户） | 提供学校证件与法人信息；身份核验二选一——法定代表人扫脸核验（不涉及银行账户），或对公账户打款核验（微信向学校账户转入一笔小额资金，财务查看到账金额后告知乙方即可，属到账确认，不是付款） | 尽早
2 | ICP 备案 | 备案本身不收费，需依托乙方购买的云服务器办理；核验单据由乙方按系统模板预先填好 | 提供备案证件；法人或授权经办人完成手机扫脸核验（无需实物道具，通过手机 App 拍照）；在乙方预填好的核验单上签字并加盖公章 | 尽早
3 | 备案域名与 DNS 解析 | 乙方完成部署后，提供《DNS 配置单》（记录类型、主机记录、记录值） | 信息化部门登录域名管理后台，按配置单添加解析记录（CNAME 或 A 记录）；完成后告知乙方核实生效 | 备案前后
4 | 类目与提审 | 每个小程序（AppID）须单独选择类目并提交审核，不因学校已有其他小程序而免除；但主体资质材料通常可复用，无需重复提交营业执照等 | 如审核环节要求补充特定证明材料，配合提供；日常提审操作由乙方完成 | 上线前
二、方案确认（开发前定稿，避免返工）
5 | 公众用户登录方式 | 影响账号与登录逻辑 | 确认：仅微信授权登录，或是否需导入师生名单等 | 开发前
6 | 活动报名表单字段 | 影响报名表单设计 | 确认需收集的字段（姓名、手机、学院、年级等） | 开发前
7 | 互动功能范围 | 评论功能不做，以减少内容审核与运维负担；保留点赞、收藏、分享 | 确认功能范围即可，无需额外操作 | 开发前
8 | 数据统计口径 | 影响后台报表逻辑 | 确认浏览量、观看量、日活等统计规则 | 开发前
三、交付与运营（后台由校方自行使用）
9 | 后台账号与内容维护 | 框架与功能完成后，内容由校方在后台随时自行上传，无需提前批量提供素材 | 提供需开通后台账号的老师名单（联调阶段可先提供）；新闻、展馆、课程、资源、活动等内容由老师自行维护，不由乙方代更新 | 交付时
10 | 微信公众平台配合 | 小程序后台的「代码提审」「服务器域名配置」等日常操作由乙方以开发者身份完成；「正式发布」及安全设置变更需管理员权限扫码确认 | 指定 1 位老师作为管理员账号持有人，在乙方每次提审完成后配合扫码确认发布（每次约 2 分钟，全年数次） | 上线及后续更新时
四、素材与按需事项
11 | 学校品牌标识 | 用于界面视觉设计 | 提供校徽、规范校名、标准色（已有可直接沿用） | 开发初期
12 | 学院矩阵内容展示 | 小程序之间无法直接读取彼此内部页面或数据库，如需在本平台内直接呈现其他学院内容（非跳转），须采用以下方式之一：① 内容同步——对方学院提供图文素材，在本平台后台录入，最简单可靠；② 页面嵌入——若对方学院有已备案的网页，可用小程序内嵌组件直接显示；③ 接口对接——若对方系统提供开放数据接口，可直接调用实时展示，效果最好但依赖对方技术条件 | 协调对应学院指定联络人，确认采用哪种方式及可提供的内容；若改为直接跳转对方小程序，需提供其 AppID 并协调双方在后台确认「关联小程序」 | 按需
13 | 文创 3D 立体展示 | 后台已预留入口，非必开 | 启用时提供工艺品三维模型（glTF / GLB 格式）；不启用可跳过，不影响其他功能 | 按需
14 | AI 问答初始资料 | 可在后台自行上传 | 若希望上线即有问答效果，可提前提供书院文化文档（Word / PDF）；否则上线后在后台补充即可 | 按需
乙方负责（无需校方配合）：云资源及认证费支付、备案系统填表与核验单预填、全部开发、AI 技术接入、后台操作培训、日常运维与故障处理。
交付后分工：内容发布更新、数据查看由校方在管理后台完成；程序升级、数据备份、故障处理由乙方负责。